Bài 1

# [BÀI LÀM] – Mô phỏng quy trình Scrum & Tổ chức Daily Scrum

## 1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DAILY SCRUM

### Vai trò: Scrum Master

### Mục tiêu:

- Đảm bảo cuộc họp diễn ra trong 15 phút.

- Mỗi thành viên báo cáo tiến độ, kế hoạch và trở ngại.

- Nhận diện vấn đề sớm để xử lý sau cuộc họp.

### Thời gian – Tần suất

- Daily Scrum diễn ra lúc 9:00 sáng, mỗi ngày trong Sprint.

- Địa điểm: phòng họp chung / họp online qua Zoom.

### Cấu trúc cuộc họp

Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi bắt buộc:

- Hôm qua bạn đã làm gì để giúp đạt Sprint Goal?

- Hôm nay bạn sẽ làm gì để giúp đạt Sprint Goal?

- Bạn có gặp trở ngại gì không?

→ Mục tiêu: nắm tiến độ – phát hiện blocker – điều chỉnh kế hoạch trong ngày.

## 2. MÔ PHỎNG DAILY SCRUM (BẢN VIẾT CUỘC HỌP)

### Scrum Master mở cuộc họp

“Chào mọi người, chúng ta bắt đầu Daily Scrum.
 Như thường lệ, mỗi người lần lượt trả lời 3 câu hỏi. Chúng ta sẽ giữ đúng 15 phút.”

### Thành viên 1 – Dev A

- Hôm qua: Hoàn thành chức năng đăng nhập (UI + logic cơ bản).

- Hôm nay: Tích hợp API đăng nhập với backend.

- Trở ngại: API trả lỗi 500, chưa rõ nguyên nhân. Cần Dev B xem log server.

→ Scrum Master ghi nhận:
 “Tốt, sau Daily Scrum Dev A và Dev B trao đổi 1:1 để xử lý lỗi API."

### Thành viên 2 – Dev B

- Hôm qua: Hoàn thành thiết kế database và API cho chức năng đăng ký.

- Hôm nay: Kiểm tra lại API login và hỗ trợ Dev A khi cần.

- Trở ngại: Không có.

→ Scrum Master:
 “Dev B, sau họp vui lòng hỗ trợ Dev A debug API.”

### Thành viên 3 – QA

- Hôm qua: Viết test case cho tính năng đăng ký.

- Hôm nay: Bắt đầu test tính năng đăng nhập.

- Trở ngại: Chưa có bản build ổn định để test login.

→ Scrum Master:
 “Tạm thời dùng mock API, bản build sẽ được Dev A gửi trước buổi chiều.”

### Thành viên 4 – UI/UX

- Hôm qua: Hoàn thành prototype màn hình “Tạo tác vụ mới”.

- Hôm nay: Thiết kế màn hình “Danh sách công việc”.

- Trở ngại: Chưa nhận feedback từ Product Owner.

→ Scrum Master:
 “Tôi sẽ liên hệ PO ngay sau họp để bạn nhận feedback trong hôm nay.”

### Scrum Master kết thúc

“Cảm ơn cả nhóm.
 Các vấn đề sẽ được xử lý trong từng cuộc họp nhỏ sau buổi này. Daily Scrum kết thúc.”

## 3. CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG DAILY SCRUM

Là Scrum Master, bạn xử lý vấn đề theo quy trình:

### Bước 1 – Xác định blocker ngay tại cuộc họp

Ví dụ trở ngại:

- API lỗi

- Không có bản build test

- Chưa có feedback từ PO

- Dependency giữa các thành viên

### Bước 2 – Không bàn sâu trong Daily Scrum

→ Tránh kéo dài thời gian họp.

### Bước 3 – Lập nhóm xử lý riêng sau buổi họp

- Dev A + Dev B: xử lý API lỗi

- QA + Dev A: cung cấp bản build

- UI/UX + PO: nhận feedback

### Bước 4 – Cập nhật lại tình trạng trong buổi Daily hôm sau

## 4. TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT CỤ THỂ

### Tình huống 1 – Dev gặp lỗi API và không tiếp tục được

Giải pháp:

- Tạo cuộc họp kỹ thuật ngắn với backend.

- Check log server và xem request/response.

- Nếu lỗi do backend → sửa API.

- Nếu lỗi do frontend → fix request body.

### Tình huống 2 – QA không có bản build để test

Giải pháp:

- Dev A gửi build hằng ngày vào 3 giờ chiều.

- Tâm lý nhóm: luôn đảm bảo “definition of ready” cho QA.

### Tình huống 3 – Chưa nhận feedback từ PO

Giải pháp:

- Scrum Master trực tiếp nhắc PO ngay trong ngày.

- Tạo ticket feedback riêng để không ảnh hưởng timeline.

### Tình huống 4 – Thành viên chậm tiến độ

Giải pháp:

- Hỏi nguyên nhân trong Daily Scrum.

- Nếu thiếu kiến thức → phân mentor.

- Nếu công việc quá tải → tái phân chia task.

# 5. KẾT LUẬN

Daily Scrum là công cụ giúp nhóm Scrum:

- Luôn minh bạch về tiến độ

- Phát hiện vấn đề sớm

- Tăng hiệu quả phối hợp

- Giảm rủi ro và giữ Sprint đi đúng hướng

Với vai trò Scrum Master, bạn cần đảm bảo:

- Cuộc họp đúng 15 phút

- Tập trung vào 3 câu hỏi

- Vấn đề được tách ra xử lý nhanh sau họp

Bài 2

## 1. Tạo Burndown Chart đơn giản

- Sprint kéo dài: 2 tuần (10 ngày làm việc)

- Tổng Story Points: 100

- Trục X: Ngày trong Sprint (Day 1 → Day 10)

- Trục Y: Story Points còn lại

### Burndown Chart mô phỏng (dữ liệu 5 ngày đầu)

| Ngày | Story Points còn lại |
| --- | --- |
| Day 1 | 100 |
| Day 2 | 90 |
| Day 3 | 80 |
| Day 4 | 70 |
| Day 5 | 60 |

Đường lý tưởng giảm đều:

- 100 → 90 → 80 → 70 → 60…
 → Mỗi ngày giảm 10 điểm là đúng kế hoạch.

## 2. Mô tả tiến trình 5 ngày đầu

Trong 5 ngày đầu:

- Ngày 1 → 2: giảm 10 điểm

- Ngày 2 → 3: giảm 10 điểm

- Ngày 3 → 4: giảm 10 điểm

- Ngày 4 → 5: giảm 10 điểm

→ Nhóm đang burn down đều và đúng kỳ vọng của Sprint.

## 3. Nhận xét và đánh giá tiến độ

### Nhóm đang đi đúng hướng

- Số điểm còn lại giảm đúng theo đường lý tưởng.

- Không có dấu hiệu chậm tiến độ hay backlog bị dồn ứ.

- Team có khả năng cao hoàn thành 100% mục tiêu Sprint nếu tiếp tục tốc độ hiện tại.

### Scrum Master sẽ làm gì trong 5 ngày đầu?

- Tiếp tục duy trì Daily Scrum để phát hiện blocker sớm.

- Theo dõi Burndown hằng ngày để đảm bảo tốc độ ổn định.

- Nhắc team tránh để dồn việc đến cuối Sprint.

## 4. Tình huống xấu: Burndown Chart không giảm đều

Giả sử ngày 5 team chỉ còn lại 80 điểm (thay vì 60 điểm).

→ Nghĩa là team chỉ burn được 20 điểm trong 4 ngày, trung bình 5 điểm/ngày.
 → Team đang chậm tiến độ 40% so với kế hoạch.

### Burndown Chart cập nhật tình huống xấu

| Ngày | Điểm còn lại (kỳ vọng) | Điểm còn lại (thực tế) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 90 | 95 |
| 3 | 80 | 90 |
| 4 | 70 | 85 |
| 5 | 60 | 80 |

## 5. Phân tích lý do Burndown không giảm

Một số nguyên nhân phổ biến:

### 1. Task quá lớn, chưa được chia nhỏ

→ Dev mất nhiều thời gian hoàn thành 1 task, không có điểm burn hằng ngày.

### 2. Blocker không được báo cáo trong Daily Scrum

→ Ví dụ API lỗi, chờ UI, chờ PO phản hồi…

### 3. Team đánh giá sai độ phức tạp Story Points

→ Stories quá phức tạp so với dự đoán.

### 4.Webhả năng tập trung thấp

→ Có thể do người nghỉ bệnh, họp nhiều, môi trường bị gián đoạn.

## 6. Hành động Scrum Master cần làm để điều chỉnh tiến trình

### A. Tổ chức họp khẩn “Impediment Meeting”

→ Yêu cầu các thành viên liệt kê:

- Blocker hiện tại

- Task đang bị phụ thuộc

- Task nào quá lớn

- Task nào cần hỗ trợ

### B. Chia nhỏ lại User Stories / Tasks

Ví dụ:

- Story 13 điểm → chia thành 3 task nhỏ (5 + 5 + 3)
 → Burn hằng ngày sẽ rõ ràng và liên tục.

### C. Đẩy blocker ra khỏi đường đi

- Gọi PO phản hồi gấp UI

- Dev Backend hỗ trợ API

- Scrum Master trực tiếp loại bỏ trở ngại tổ chức

### D. Xem lại mức độ cam kết Sprint

Nếu team thực sự quá tải:

- Thương lượng PO loại bỏ 1–2 story có priority thấp
 → Bảo vệ chất lượng và giúp Sprint Goal vẫn được hoàn thành.

### E. Tăng hợp tác trong nhóm

- Dev A đang rảnh → hỗ trợ Dev B

- QA test song song với dev làm (shift-left testing)

Bài 3

## Bước 1: Mô phỏng một cuộc họp Daily Scrum – Ngày thứ 6 của Sprint

Thành viên A – Backend Developer:

- Hôm qua tôi đã làm gì? Hoàn thành API đăng ký tài khoản và kiểm thử đơn vị.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? Bắt đầu triển khai API thanh toán và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

- Có trở ngại gì không? Chưa nhận được tài liệu mô tả chi tiết luồng thanh toán từ Product Owner.

Thành viên B – Frontend Developer:

- Hôm qua tôi đã làm gì? Hoàn thiện giao diện trang đặt hàng và logic giỏ hàng.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? Tích hợp giao diện với API đăng ký mà backend vừa làm xong.

- Có trở ngại gì không? Khi gọi API đăng ký bị lỗi CORS, cần trao đổi với backend.

Thành viên C – Tester:

- Hôm qua tôi đã làm gì? Viết test case cho module đặt hàng.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? Tiến hành kiểm thử giao diện trang đăng ký và giỏ hàng.

- Có trở ngại gì không? Môi trường test tạm thời bị lỗi kết nối database.

## Bước 2: Cách nhóm giải quyết vấn đề trong cuộc họp

Vấn đề 1: Frontend bị lỗi kết nối API (CORS).
 → Backend và frontend thống nhất sau cuộc họp sẽ dành 15 phút để kiểm tra config server, mở cấu hình CORS và đồng bộ URL môi trường dev.

Vấn đề 2: Backend thiếu tài liệu luồng thanh toán.
 → Scrum Master nhắc Product Owner gửi tài liệu trong ngày. PO xác nhận sẽ gửi trước 3 giờ chiều để backend tiếp tục công việc.

Vấn đề 3: Môi trường test lỗi database.
 → DevOps được giao kiểm tra ngay sau họp và khôi phục kết nối trước 13h.

→ Tất cả vấn đề được ghi vào Impediment List để theo dõi giải quyết.

## Bước 3: Lời khuyên để tổ chức cuộc họp Daily Scrum ngắn gọn và hiệu quả

- Đứng họp (Stand-up) → giúp mọi người nói nhanh, không vòng vo.

- Thời lượng tối đa 15 phút → ưu tiên tốc độ, không đi sâu phân tích kỹ thuật.

- Trả lời đúng 3 câu hỏi – không kể lể chi tiết thừa.

- Không giải quyết vấn đề trong lúc họp → chỉ nêu vấn đề, giải pháp bàn sau.

- Scrum Master kiểm soát thời gian để tránh lạc chủ đề.

- Mỗi người tự nói về việc của mình, không chờ người khác hỏi.

- Tập trung vào mục tiêu Sprint, không nói chuyện việc ngoài Sprint Backlog.

## Bước 4: Vai trò của Scrum Master trong cuộc họp

Scrum Master làm những việc sau:

### 1. Chuẩn bị trước cuộc họp

- Nhắc nhóm đúng giờ.

- Kiểm tra bảng Sprint Backlog & burn-down chart.

### 2. Trong cuộc họp

- Điều phối, đảm bảo từng người trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Nhắc thành viên không nói lan man hoặc đi sâu vào kỹ thuật.

- Ghi lại các impediments (vấn đề cản trở).

- Giữ đúng thời lượng 15 phút.

### 3. Sau cuộc họp

- Hỗ trợ gỡ các trở ngại: liên hệ PO, DevOps, stakeholder…

- Tổ chức quick meeting riêng nếu cần để xử lý lỗi kỹ thuật.

- Đảm bảo nhóm tiếp tục bám vào Sprint Goal.

Bài 4

## Bước 1: Tạo Burndown Chart cho Sprint (10 ngày – 120 story points)

Sprint duration: 10 ngày
 Tổng số story points: 120
 Mục tiêu: Mỗi ngày lý tưởng hoàn thành 12 điểm để kịp Sprint (120 / 10 = 12)

Đường lý tưởng (Ideal Burndown) sẽ giảm đều từ 120 → 0 theo mỗi ngày.

Bảng Burndown Chart ban đầu (chưa cập nhật thực tế):

| Ngày | Ideal Remaining (điểm còn lại lý tưởng) |
| --- | --- |
| 0 | 120 |
| 1 | 108 |
| 2 | 96 |
| 3 | 84 |
| 4 | 72 |
| 5 | 60 |
| 6 | 48 |
| 7 | 36 |
| 8 | 24 |
| 9 | 12 |
| 10 | 0 |

## Bước 2: Mô phỏng cập nhật Burndown Chart sau 5 ngày

Giả sử nhóm hoàn thành như sau:

| Ngày | Điểm hoàn thành | Remaining Actual (thực tế còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | 120 |
| 1 | 10 | 110 |
| 2 | 8 | 102 |
| 3 | 15 | 87 |
| 4 | 12 | 75 |
| 5 | 10 | 65 |

Sau 5 ngày, nhóm còn 65 điểm, trong khi Ideal Burndown là 60 →
 → Nhóm đang chậm tiến độ nhẹ (5 điểm).

Biểu đồ thay đổi:

- Đường lý tưởng giảm đều.

- Đường thực tế giảm chậm hơn một chút (điểm còn lại cao hơn Ideal).

- Đến ngày 3 nhóm kéo lại tiến độ nhờ hoàn thành 15 điểm.

## Bước 3: Ngày thứ 6 gặp vấn đề tài nguyên — Burndown Chart phản ánh thế nào?

### Tình huống:

Ngày thứ 6, một dev nghỉ đột ngột nên nhóm giảm năng suất.

Giả sử nhóm chỉ hoàn thành 4 điểm hôm đó.

| Ngày | Điểm hoàn thành | Remaining Actual |
| --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 61 |

Ideal ngày 6 là 48, nhưng thực tế là 61
 → Chênh lệch 13 điểm – dấu hiệu tụt tiến độ rõ rệt.

### Burndown Chart sẽ thể hiện:

- Đường thực tế gần như đi ngang vào ngày 6.

- Khoảng cách giữa đường lý tưởng và thực tế mở rộng rõ.

### Nhóm điều chỉnh như thế nào?

- Scrum Master tổ chức họp Quick Problem-Solving.

- Điều phối lại tài nguyên (1 tester tạm hỗ trợ dev).

- Product Owner giảm ưu tiên một vài story chưa thực sự quan trọng.

- Tối ưu thứ tự backlog để hoàn thành chức năng cốt lõi trước.

→ Đảm bảo Sprint có thể vẫn đạt mục tiêu quan trọng.

## Bước 4: Vai trò của Scrum Master khi dùng Burndown Chart theo dõi tiến độ

Scrum Master cần làm gì khi đường burndown không giảm đều?

### 1. Phát hiện sớm dấu hiệu bất thường

- Đường thực tế nằm phía trên đường lý tưởng → chậm tiến độ.

- Đường đi ngang → không hoàn thành story nào.

- Đường giảm đột ngột → có thể đội đang làm lớn story quá lâu.

### 2. Điều phối ngay lập tức

- Làm rõ nguyên nhân: thiếu tài nguyên? task quá lớn? backlog chưa rõ?

- Giúp nhóm chia nhỏ story để dễ hoàn thành.

- Hỗ trợ loại bỏ trở ngại (impediments).

### 3. Làm việc với Product Owner

- Cập nhật lại ưu tiên.

- Cắt bớt hoặc hoán đổi các story không quan trọng.

### 4. Giữ cho nhóm tập trung đúng mục tiêu Sprint

- Nhắc dev không làm việc ngoài phạm vi Sprint Backlog.

- Đảm bảo tất cả hiểu rõ mục tiêu Sprint.

### 5. Báo cáo minh bạch

- Cập nhật Burndown Chart mỗi ngày.

- Chia sẻ tình hình để cả team nhìn thấy tiến độ thật.

Bài 5

# [BÀI LÀM] Kanban Board – Xây dựng và tối ưu hóa cho nhóm Scrum

## Bước 1: Xây dựng Kanban Board

Scrum Team đang làm việc trên ứng dụng quản lý công việc, mình thiết kế Kanban Board gồm 3 cột chính:

### Kanban Board:

| Việc cần làm (To Do) | Đang tiến hành (In Progress) | Xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| - Thiết kế giao diện - Phát triển API - Kiểm tra bảo mật - Tối ưu hiệu năng - Tích hợp thanh toán - Viết Unit Test |  |  |

### Ví dụ các thẻ công việc (Task Cards):

- Thiết kế giao diện (UI Design)

  - Ưu tiên: Cao

  - Assigned: Designer

  - Estimate: 5 điểm

- Phát triển API (API Development)

  - Ưu tiên: Cao

  - Assigned: Backend Dev

  - Estimate: 8 điểm

- Kiểm tra bảo mật (Security Testing)

  - Ưu tiên: Trung bình

  - Assigned: Tester

  - Estimate: 5 điểm

- Tích hợp thanh toán (Payment Integration)

  - Ưu tiên: Cao

  - Assigned: Full-stack dev

  - Estimate: 13 điểm

- Tối ưu hiệu năng (Performance Optimization)

  - Ưu tiên: Thấp

  - Estimate: 3 điểm

## Bước 2: Đặt giới hạn công việc (WIP Limit)

### Giới hạn WIP (Work In Progress):

| Cột | WIP Limit |
| --- | --- |
| To Do | Không giới hạn |
| In Progress | 3 nhiệm vụ |
| Done | Không giới hạn |

### Tại sao giới hạn WIP quan trọng?

- Tránh quá tải công việc
 Nếu dev nhận quá nhiều task cùng lúc → chất lượng giảm, tiến độ chậm.

- Tăng tốc độ hoàn thành
 WIP limit buộc team hoàn thành trước khi bắt đầu việc mới.

- Tập trung giảm “bottleneck”
 Nhóm dễ nhận diện cột nào bị tồn đọng.

- Cải thiện luồng công việc (Flow Efficiency)
 Giúp team làm việc trôi chảy, ít gián đoạn.

- Minh bạch tiến độ
 Product Owner, Scrum Master và team đều dễ theo dõi.

## Bước 3: Mô phỏng tình huống quá tải & cách tối ưu Kanban Board

### Tình huống:

Trong ngày thứ 3 của Sprint, cột In Progress có 6 nhiệm vụ:

In Progress – 6 task

- API Development

- UI Design

- Payment Integration

- Security Testing

- Unit Test

- Performance Optimization

→ Vượt xa WIP limit = 3
 → Nhóm bị quá tải và không ai hoàn thành task nào.

### Scrum Master điều chỉnh thế nào?

#### 1. Dừng ngay việc nhận task mới

Tất cả dev phải tập trung vào việc kéo task về Done, không kéo task mới từ To Do.

#### 2. Xem cột nào tạo bottleneck

Ví dụ API đang bị chậm vì thiếu tài liệu →
 → Scrum Master liên hệ PO để bổ sung yêu cầu.

#### 3. Hỗ trợ chia nhỏ nhiệm vụ quá lớn

Ví dụ: “Payment Integration” chia thành:

- Kết nối cổng thanh toán

- Xử lý callback

- UI xác nhận thanh toán

Giúp task dễ hoàn thành hơn.

#### 4. Cân bằng lại nhân lực

Nếu tester rảnh → hỗ trợ viết test case cho dev.
 Nếu backend tắc → frontend hỗ trợ viết API mock.

#### 5. Cập nhật lại Kanban Board tối ưu hóa:

| To Do | In Progress (Max 3) | Done |
| --- | --- | --- |
| Performance Optimization Unit Test | API Development UI Design Security Testing | Payment Integration (đã chia nhỏ và hoàn thành 1 phần) |

→ Luồng công việc sạch hơn – dễ theo dõi.

## Bước 4: Vai trò của Scrum Master trong việc sử dụng & tối ưu Kanban Board

### Scrum Master cần làm gì?

### 1. Đảm bảo minh bạch (Transparency)

- Nhắc team cập nhật Kanban mỗi ngày.

- Không để task “nằm im một chỗ” mà không ai biết.

### 2. Theo dõi Flow & WIP Limit

- Quan sát xem cột nào chậm.

- Kiểm tra nhóm có tuân thủ WIP limit không.

### 3. Gỡ bỏ trở ngại (Remove Impediments)

- Thiếu tài liệu → liên hệ PO.

- Vướng kỹ thuật → hỗ trợ tìm người có kinh nghiệm.

- Task quá lớn → hỗ trợ chia nhỏ.

### 4. Thúc đẩy phối hợp giữa các thành viên

- Khuyến khích dev hỗ trợ nhau thay vì "ai làm việc của người đó".

- Họp nhanh khi có bottleneck để cùng xử lý.

### 5. Cải thiện liên tục (Continuous Improvement)

Scrum Master tổ chức Sprint Retrospective để:

- Điều chỉnh lại WIP limit nếu cần.

- Tối ưu quy trình kéo-thả task.

- Cải thiện luồng công việc cho Sprint tiếp theo.

Bài 6

# [BÀI LÀM] Kanban Board – Theo dõi và tối ưu hóa công việc trong Scrum

# 1. Daily Scrum – Kế hoạch tổ chức

## Cách tổ chức một cuộc họp Daily Scrum tiêu chuẩn

- Cuộc họp diễn ra mỗi ngày, đúng thời điểm cố định (ví dụ: 9h sáng).

- Thời lượng tối đa 15 phút.

- Tất cả các thành viên Dev Team tham gia, Scrum Master hỗ trợ, Product Owner có thể tham dự nhưng không bắt buộc.

- Mỗi thành viên lần lượt đứng trả lời 3 câu hỏi chính.

- Không đi sâu phân tích kỹ thuật trong cuộc họp; nếu có vấn đề lớn → tách ra thành cuộc họp bổ sung.

## Ba câu hỏi chính trong Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Tôi có gặp trở ngại nào đang cản trở tiến độ không?

## Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

- Đúng giờ – đúng thời lượng (không quá 15 phút).

- Tập trung vào Sprint Goal, không lan man.

- Cập nhật Kanban Board trước cuộc họp để thông tin minh bạch.

- Scrum Master giám sát nhưng không điều khiển nội dung.

- Nhận diện sớm vấn đề (Impediments).

- Khuyến khích mỗi thành viên nói ngắn gọn – rõ ràng – đúng trọng tâm.

# 2. Burndown Chart – Xây dựng và phân tích

### Thông tin Sprint:

- Sprint: 2 tuần, theo dõi 10 User Stories.

- Mỗi User Story có 3–8 điểm.

- Tổng điểm 50 điểm.

### Biểu đồ Burndown Chart (mô phỏng dạng bảng):

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| Day 0 | 50 |
| Day 1 | 46 |
| Day 2 | 42 |
| Day 3 | 40 |
| Day 4 | 36 |
| Day 5 | 30 |
| Day 6 | 28 |
| Day 7 | 20 |
| Day 8 | 12 |
| Day 9 | 5 |
| Day 10 | 0 – Sprint hoàn thành |

(Nếu bạn muốn mình có thể vẽ biểu đồ dạng hình ảnh.)

## Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Đường lý tưởng (Ideal Line): Giảm đều từ 50 → 0 trong 10 ngày.

- Đường thực tế: Thể hiện số điểm còn lại mỗi ngày.

### Nếu đường thực tế nằm trên đường lý tưởng:

→ Nhóm đang bị chậm, có thể:

- Ước lượng sai

- Gặp vấn đề kỹ thuật

- Thiếu người

- User Story quá lớn / chưa được chia nhỏ

### Nếu đường thực tế nằm dưới:

→ Nhóm có thể về đích sớm, năng suất tốt hơn dự kiến.

### Mục đích phân tích:

- Kiểm tra nhịp độ làm việc (Velocity)

- Phát hiện "tắc nghẽn" (bottleneck) sớm

- Điều chỉnh kế hoạch Sprint nếu cần (mượn người, chia nhỏ task, hỗ trợ nhau...)

# 3. Quản lý công việc bằng Kanban Board

### Kanban Board được chia thành 4 cột:

| Việc cần làm (To Do) | Đang tiến hành (In Progress) | Đánh giá mã (Code Review) | Xong (Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 User Stories ban đầu | Các task đang được xử lý | Task đang chờ kiểm tra | Task hoàn tất |

## User Stories đưa vào Kanban Board

Ví dụ 10 User Stories trong Sprint:

- Đăng nhập người dùng – 5 điểm

- Đăng ký tài khoản – 5 điểm

- Lưu token đăng nhập – 3 điểm

- Tạo API lấy thông tin tài khoản – 8 điểm

- Màn hình hồ sơ cá nhân – 3 điểm

- Cập nhật thông tin người dùng – 5 điểm

- Xử lý thông báo – 4 điểm

- Thiết kế giao diện chính – 6 điểm

- Kiểm thử chức năng đăng nhập – 3 điểm

- Tối ưu hiệu năng màn hình dashboard – 8 điểm

## Ví dụ Kanban Board có dữ liệu:

### To Do

- Thiết kế UI

- API thông tin tài khoản

- Tối ưu dashboard

- Thông báo

- Đăng ký tài khoản

### In Progress

- Đăng nhập người dùng

- Lưu token đăng nhập

### Code Review

- Màn hình hồ sơ người dùng

### Done

- Kiểm thử chức năng đăng nhập

## Cách sử dụng Kanban Board để quản lý công việc

- Task phải được kéo từ trái sang phải (To Do → In Progress → Review → Done).

- Mỗi cột đều được cập nhật liên tục, đặc biệt trước Daily Scrum.

- Giới hạn WIP (Work In Progress) để tránh làm quá nhiều việc cùng lúc.

- Nhìn vào Kanban Board có thể biết:

  - Công việc đang tắc chỗ nào

  - Ai đang bị quá tải

  - Công việc có đang tiến đúng hướng không

# 4. Vai trò của Scrum Master trong Sprint

## Scrum Master cần làm gì để Daily Scrum hiệu quả?

- Đảm bảo Daily Scrum diễn ra đúng giờ, đúng thời lượng.

- Nhắc team cập nhật Kanban Board trước cuộc họp.

- Hỗ trợ team tập trung vào Sprint Goal.

- Ghi nhận impediments để xử lý ngay sau cuộc họp.

- Không để cuộc họp lan man hoặc đi sâu vào vấn đề kỹ thuật.

## Scrum Master giải quyết vấn đề & xung đột như thế nào?

- Làm trung gian, giúp các thành viên trao đổi rõ ràng.

- Tổ chức họp nhanh khi có vấn đề (tech meeting).

- Gỡ bỏ trở ngại (liên hệ PO, quản lý, team khác…).

- Tạo môi trường làm việc an toàn và thoải mái.

- Hỗ trợ chia nhỏ User Story hoặc điều phối nhân lực nếu cần.

## Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

- Kỹ năng giao tiếp & lắng nghe
 Giúp kết nối các thành viên và xử lý xung đột.

- Hiểu rõ quy trình và nguyên tắc Scrum
 Để đảm bảo nhóm bám đúng framework.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem Solving)
 Gỡ bỏ trở ngại nhanh chóng giúp team không bị nghẽn.

Bài 7

## 1. Kanban Board (To Do – In Progress – Done)

To Do:

- Thiết kế giao diện form đăng ký (3 điểm)

- Kết nối API đăng ký (3 điểm)

- Kiểm tra form đăng ký (3 điểm)

In Progress:

- Thiết kế giao diện form đăng ký (đang thực hiện buổi sáng)

Done:

- (Trống lúc bắt đầu Sprint)

## 2. Tổng số điểm công việc

- Tổng story point: 9 điểm

- Mỗi nhiệm vụ: 3 điểm

## 3. Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

Câu hỏi 1: Hôm qua tôi đã làm gì?
 Thành viên A: Đã rà soát yêu cầu người dùng và chuẩn bị file thiết kế.
 Thành viên B: Đã xem cấu trúc API dự kiến và tạo skeleton code.
 Thành viên C: Đã chuẩn bị bộ test case cơ bản cho form.

Câu hỏi 2: Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 A: Hoàn thiện giao diện form đăng ký.
 B: Bắt đầu tích hợp API vào giao diện sau khi A hoàn thành.
 C: Chờ bản giao diện cuối để tiến hành kiểm thử.

Câu hỏi 3: Tôi gặp khó khăn gì?
 A: Cần xác nhận lại hai trường dữ liệu bắt buộc từ Product Owner.
 B: Chưa chắc chắn về format trả về của API.
 C: Chưa có giao diện cuối cùng để kiểm thử.

## 4. Burndown Chart cuối ngày (mô phỏng bằng mô tả)

- Tổng điểm ban đầu: 9 điểm

- Cuối ngày, nhóm hoàn thành:

  - Thiết kế giao diện (3 điểm)

  - Kết nối API (3 điểm)

Còn lại: 3 điểm (kiểm thử form)

Đường burndown giảm từ 9 xuống 3 story point vào cuối ngày.

## 5. Vai trò Scrum Master trong ngày làm việc

- Giữ đúng thời lượng Daily Scrum và đảm bảo các thành viên báo cáo ngắn gọn.

- Hỗ trợ loại bỏ các trở ngại: làm việc với Product Owner để xác nhận trường dữ liệu; hỗ trợ B kiểm tra format API.

- Theo dõi tình trạng công việc qua Kanban Board và nhắc thành viên cập nhật liên tục.

- Đảm bảo tiến độ đi đúng quỹ đạo so với thời gian Sprint.

## 6. Phản hồi cuối ngày

Hôm nay nhóm phối hợp tốt, đặc biệt là việc chuyển giao giữa thiết kế giao diện và kết nối API. Khó khăn chính là thiếu thông tin từ Product Owner và chưa rõ format API. Scrum Master đã hỗ trợ liên lạc với các bên liên quan và giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Công việc còn lại chỉ là kiểm thử form và dự kiến hoàn thành đúng hạn.

Bài 8

## 1. Kanban Board (To Do – In Progress – Done)

To Do:

- Thiết kế giao diện form đăng ký (3 điểm)

- Kết nối API đăng ký (3 điểm)

- Kiểm tra form đăng ký (3 điểm)

In Progress:

- Thiết kế giao diện form đăng ký

- Kết nối API đăng ký (thực hiện sau buổi sáng)

Done:

- (Trống lúc bắt đầu Sprint)

## 2. Tổng số điểm công việc

Tổng điểm story point: 9 điểm
 Mỗi tác vụ: 3 điểm

## 3. Daily Scrum buổi sáng (mô phỏng)

### Thành viên A

- Hôm qua đã làm gì: Tìm hiểu yêu cầu giao diện và chuẩn bị khung layout.

- Hôm nay sẽ làm gì: Hoàn thiện thiết kế giao diện form đăng ký.

- Khó khăn: Cần Product Owner xác nhận số lượng trường bắt buộc.

### Thành viên B

- Hôm qua đã làm gì: Tạo cấu trúc file cho API và xem qua tài liệu hệ thống.

- Hôm nay sẽ làm gì: Tích hợp API đăng ký sau khi giao diện hoàn thiện.

- Khó khăn: Chưa nắm rõ định dạng dữ liệu trả về của API.

### Thành viên C

- Hôm qua đã làm gì: Chuẩn bị một số test case cơ bản.

- Hôm nay sẽ làm gì: Kiểm tra form đăng ký sau khi B tích hợp API.

- Khó khăn: Chưa có giao diện và backend hoàn chỉnh để bắt đầu test.

## 4. Burndown Chart cuối ngày (mô tả)

- Tổng ban đầu: 9 điểm

- Hoàn thành trong ngày:

  - Thiết kế giao diện (3 điểm)

  - Kết nối API đăng ký (3 điểm)

Còn lại: 3 điểm (kiểm thử form đăng ký)

Đường burndown giảm từ 9 xuống 3 điểm vào cuối ngày.
 (Gợi ý nộp bài: bạn chỉ cần vẽ đường thẳng giảm dạng 9 → 3 là đạt yêu cầu.)

## 5. Vai trò Scrum Master trong ngày làm việc

- Tổ chức Daily Scrum đúng giờ, giữ buổi họp ngắn gọn và tập trung.

- Hỗ trợ loại bỏ trở ngại: làm việc với Product Owner để làm rõ yêu cầu, hỗ trợ B truy cập tài liệu API.

- Nhắc các thành viên cập nhật Kanban Board để theo dõi trạng thái công việc.

- Đảm bảo công việc diễn ra theo đúng kế hoạch và không vượt quá thời lượng Sprint 1 ngày.

## 6. Phản hồi cuối ngày của nhóm

Hôm nay nhóm phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt là việc chuyển giao giữa thiết kế và tích hợp API. Khó khăn lớn nhất là thiếu thông tin từ Product Owner và chưa rõ format API. Scrum Master đã hỗ trợ kết nối các bên liên quan, giúp nhóm gỡ vướng và duy trì tiến độ ổn định. Công việc kiểm thử còn lại sẽ được hoàn thành đầu Sprint tiếp theo.