Bài 1

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến trình công việc."

Story Points được ước lượng: 5 điểm (theo dãy Fibonacci)

Lý do chọn 5 điểm:

- Tính năng có độ phức tạp trung bình: bao gồm tạo form nhập (tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn, mức ưu tiên).

- Cần xử lý logic backend: lưu dữ liệu, tạo ID tự động, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Cần xác thực dữ liệu (validation): bắt buộc nhập tiêu đề, kiểm tra định dạng ngày.

- Cần hiển thị thông báo sau khi tạo công việc thành công.

- Không quá phức tạp vì không có tích hợp API, không có realtime, không có đa bước phức tạp.

=> Vì có nhiều bước hơn mức cơ bản nhưng chưa đến mức khó, mức 5 Story Points là phù hợp.

Bài 2

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất quá trình mua sắm trên ứng dụng."

Story Points được ước lượng: 13 điểm (theo dãy Fibonacci)

## Giải thích lý do chọn 13 Story Points

Tính năng Thanh toán đơn hàng thuộc nhóm phức tạp cao, vì liên quan đến nhiều bước, nhiều rủi ro và nhiều thành phần phải phối hợp. Cụ thể:

### 1. Kiểm tra giỏ hàng và xử lý dữ liệu

- Xác thực sản phẩm còn tồn kho.

- Kiểm tra giá, tổng tiền, mã giảm giá.

- Kiểm tra phí vận chuyển, thuế.
 → Nhiều bước tính toán, dễ phát sinh lỗi.

### 2. Tích hợp thanh toán

- Yêu cầu kết nối với cổng thanh toán (VNPay, MOMO, PayPal…).

- Xử lý trạng thái giao dịch: thành công, thất bại, chờ xử lý.

- Xử lý callback từ bên thứ ba.
 → Đây là phần phức tạp nhất.

### 3. Xử lý đơn hàng

- Tạo đơn hàng sau thanh toán.

- Cập nhật trạng thái và lịch sử đơn.

- Gửi thông báo email/sms.
 → Liên quan đến nhiều hệ thống.

### 4. Yêu cầu bảo mật

- Mã hóa thông tin.

- Kiểm tra user hợp lệ khi thanh toán.
 → Tăng độ khó rõ rệt.

### 5. Giao diện nhiều bước (multi-step checkout)

- Hiển thị thông tin thanh toán.

- Cảnh báo và lỗi chi tiết khi thanh toán không thành công.

Bài 3

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

## Bước 1: Mỗi thành viên chọn điểm Story

| Thành viên | Lựa chọn điểm Story |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 8 |
| Thành viên 3 | 5 |
| Thành viên 4 | 8 |
| Thành viên 5 | 5 |

## Bước 2: Mở bài và thảo luận

- Các lựa chọn có sự khác biệt giữa 5 và 8 điểm.

- Nguyên nhân khác biệt:

  - Những thành viên chọn 5 điểm cho rằng việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng là tương đối đơn giản, chỉ cần hiển thị giỏ hàng và lưu trữ sản phẩm.

  - Những thành viên chọn 8 điểm lo ngại các tình huống phức tạp hơn, như: xử lý số lượng sản phẩm, kiểm tra tồn kho, áp dụng mã giảm giá, và đồng bộ giỏ hàng giữa các thiết bị.

## Bước 3: Đồng thuận nhóm

- Sau khi thảo luận, nhóm đồng ý rằng:

  - Tính năng này phức tạp trung bình, nhưng có các yếu tố bổ sung cần tính đến.

  - Điểm Story cuối cùng: 8 điểm.

Bài 4

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình một cách an toàn."

## Bước 1: Mỗi thành viên chọn điểm Story

| Thành viên | Lựa chọn điểm Story |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 8 |
| Thành viên 2 | 13 |
| Thành viên 3 | 8 |
| Thành viên 4 | 8 |
| Thành viên 5 | 13 |

## Bước 2: Mở bài và thảo luận

- Các lựa chọn có sự khác biệt giữa 8 và 13 điểm.

- Nguyên nhân khác biệt:

  - Những thành viên chọn 8 điểm cho rằng đăng nhập cơ bản là khá đơn giản, chỉ cần biểu mẫu, xác thực tài khoản và mật khẩu.

  - Những thành viên chọn 13 điểm lưu ý các yếu tố phức tạp hơn như:

    - Xác thực hai yếu tố (2FA)

    - Mã hóa dữ liệu và bảo mật giao thức

    - Xử lý lỗi đăng nhập nhiều lần

    - Đồng bộ đăng nhập trên nhiều thiết bị

## Bước 3: Đồng thuận nhóm

- Sau khi thảo luận, nhóm đồng ý rằng:

  - Tính năng đăng nhập có mức độ phức tạp cao, cần đảm bảo bảo mật ngân hàng.

  - Điểm Story cuối cùng: 13 điểm.

Bài 5

# Bài làm: Áp dụng Story Points, Planning Poker và Velocity vào Sprint Planning

Ứng dụng: Quản lý công việc
 Sprint mục tiêu: Hoàn thành các tính năng tạo công việc mới, quản lý công việc đang thực hiện và đăng nhập người dùng.

## Bước 1: Story Points – Ước lượng mức độ phức tạp

Product Backlog có các User Story chính:

| User Story | Mô tả | Ước lượng Story Points |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | Người dùng có thể thêm công việc mới với thông tin chi tiết | 5 |
| US2: Xem danh sách công việc | Người dùng xem danh sách các công việc đang thực hiện | 3 |
| US3: Đánh dấu công việc hoàn thành | Người dùng đánh dấu các công việc đã hoàn tất | 3 |
| US4: Đăng nhập | Người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập dữ liệu | 8 |
| US5: Thêm ghi chú vào công việc | Người dùng thêm ghi chú để theo dõi tiến trình | 5 |

## Bước 2: Planning Poker – Thảo luận và đồng thuận

- Cuộc họp Planning Poker:

  - Mỗi thành viên chọn điểm Story dựa trên mức độ phức tạp.

  - US1: Tạo công việc mới: điểm dự kiến: 5 – đồng thuận sau thảo luận.

  - US4: Đăng nhập: điểm dự kiến: 8 – đồng thuận do có bảo mật và xác thực 2FA.

  - US5: Thêm ghi chú: điểm dự kiến: 5 – đồng thuận, xử lý UI và lưu dữ liệu.

Kết quả: Điểm Story cuối cùng giống bảng ở Bước 1.

## Bước 3: Velocity – Xác định khả năng hoàn thành

- Velocity Sprint trước: 16 điểm Story.

- Tổng Story Points chọn cho Sprint này:

  - US1: 5

  - US2: 3

  - US3: 3

  - US4: 8
 Tổng = 19 → cao hơn Velocity cũ, cần điều chỉnh.

- Giải pháp: Chia Sprint thành 2 Sprint:

  - Sprint 1: US1, US2, US3 → tổng 11 điểm Story (dưới Velocity 16, khả thi).

  - Sprint 2: US4, US5 → tổng 13 điểm Story (dưới Velocity 16, khả thi).

## Bước 4: Lập kế hoạch phân chia công việc

Ví dụ với US1: Tạo công việc mới (5 điểm)

| Task | Mô tả | Thời gian ước lượng |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form thêm công việc | 4 giờ |
| T2 | Lập trình chức năng lưu dữ liệu công việc | 8 giờ |
| T3 | Kiểm tra tính năng và xử lý lỗi | 4 giờ |
| T4 | Hiển thị thông báo tạo thành công | 2 giờ |

Ví dụ với US4: Đăng nhập (8 điểm)

| Task | Mô tả | Thời gian ước lượng |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện đăng nhập | 4 giờ |
| T2 | Lập trình xác thực tài khoản | 8 giờ |
| T3 | Thêm xác thực hai yếu tố (2FA) | 6 giờ |
| T4 | Kiểm tra bảo mật và lỗi đăng nhập | 4 giờ |

- Các nhiệm vụ được phân bổ cho từng thành viên trong nhóm, đảm bảo hoàn thành trong Sprint.

## Bước 5: Sprint Planning tổng thể

- Sprint mục tiêu: Hoàn thành các tính năng quan trọng với độ ưu tiên cao.

- Sprint Backlog: Chọn các User Story phù hợp với Velocity và mức độ ưu tiên.

- Theo dõi tiến độ: Sử dụng Daily Scrum để cập nhật trạng thái các task.

Kết quả:

- Sprint Planning đảm bảo nhóm phát triển hiểu rõ mục tiêu, công việc và khả năng hoàn thành.

- Story Points, Planning Poker và Velocity được áp dụng đồng bộ để tăng độ chính xác của kế hoạch Sprint.

Bài 6

Ứng dụng: Quản lý công việc
 Sprint tiêu điểm: Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng

- Giải thích: Mục tiêu Sprint tập trung vào việc giúp người dùng có thể tạo, xem và quản lý các công việc của mình một cách hiệu quả. Đây là giá trị trực tiếp đối với người dùng, giúp tăng khả năng theo dõi tiến độ và nâng cao trải nghiệm ứng dụng.

## Bước 1: Chọn Câu chuyện của Người dùng từ Product Backlog

Product Backlog có các User Stories:

| User Story | Mô tả |
| --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới |
| US2 | Xem danh sách công việc |
| US3 | Đánh dấu công việc hoàn thành |
| US4 | Đăng nhập người dùng |
| US5 | Thêm ghi chú cho công việc |

Chọn User Stories cho Sprint:

- US1: Tạo công việc mới

  - Lý do chọn: Đây là chức năng cốt lõi, cho phép người dùng thêm công việc mới để quản lý. Hoàn thành US1 sẽ giúp Sprint đạt được giá trị quan trọng cho người dùng.

- US2: Xem danh sách công việc

  - Lý do chọn: Người dùng cần có khả năng xem danh sách công việc đã tạo để quản lý tiến trình. Đây là chức năng thiết yếu đi kèm với việc tạo công việc mới, đảm bảo Sprint đạt được mục tiêu quản lý công việc đầy đủ.

## Bước 2: Phân chia User Stories thành các task nhỏ

US1: Tạo công việc mới

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form tạo công việc |
| T2 | Lập trình chức năng lưu dữ liệu công việc |
| T3 | Kiểm tra tính năng và xử lý lỗi đầu vào |
| T4 | Hiển thị thông báo tạo công việc thành công |

US2: Xem danh sách công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện hiển thị danh sách công việc |
| T2 | Lập trình lấy dữ liệu công việc từ cơ sở dữ liệu |
| T3 | Thêm chức năng lọc và sắp xếp công việc |
| T4 | Kiểm tra hiển thị và tính năng danh sách |

## Bước 3: Ước lượng công việc (Kích cỡ áo phông)

| User Story | Kích cỡ áo phông | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | Lớn (L) | Bao gồm thiết kế UI, xử lý dữ liệu, kiểm tra và hiển thị thông báo → nhiều bước, độ phức tạp trung bình đến cao |
| US2: Xem danh sách công việc | Trung bình (M) | Chức năng lấy và hiển thị dữ liệu, thêm lọc/sắp xếp → phức tạp vừa phải, ít bước hơn US1 |

Bài 7

User Story: “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

## Bước 1: Chia nhỏ User Story thành các Task

Sử dụng kỹ thuật chia theo bước phát triển, hành động người dùng và tính năng kỹ thuật, ta có thể chia User Story này thành các nhiệm vụ như sau:

| Task | Mô tả | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| T1: Thiết kế giao diện form đăng ký | Thiết kế các trường nhập liệu (Tên, Email, Mật khẩu) và nút đăng ký | Cần giao diện rõ ràng để người dùng có thể nhập thông tin. Bước cơ bản để bắt đầu quá trình đăng ký |
| T2: Xử lý API đăng ký | Lập trình chức năng gửi dữ liệu từ form lên server và lưu vào cơ sở dữ liệu | Đây là phần cốt lõi giúp thông tin người dùng được lưu trữ và hệ thống nhận diện được tài khoản mới |
| T3: Xác thực dữ liệu nhập | Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh) | Đảm bảo tính chính xác và an toàn của dữ liệu trước khi lưu vào hệ thống |
| T4: Hiển thị thông báo kết quả | Thông báo đăng ký thành công hoặc lỗi nhập liệu | Giúp người dùng nhận phản hồi kịp thời, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt |
| T5: Kiểm tra và sửa lỗi | Thực hiện test các tình huống nhập sai, lỗi server, lỗi giao diện | Phát hiện sớm các vấn đề và sửa kịp thời, đảm bảo User Story hoàn thành hiệu quả |

## Bước 2: Ước lượng các Task

Sử dụng Story Points (dãy Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) để ước lượng độ phức tạp:

| Task | Story Points | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| T1: Thiết kế giao diện form | 3 | Tương đối đơn giản, chỉ cần thiết kế và bố trí các trường nhập liệu |
| T2: Xử lý API đăng ký | 5 | Phức tạp hơn vì cần kết nối server, xử lý lưu trữ và logic backend |
| T3: Xác thực dữ liệu nhập | 3 | Cần lập trình các kiểm tra nhưng logic không quá phức tạp |
| T4: Hiển thị thông báo kết quả | 2 | Đơn giản, chỉ cần hiển thị thông báo theo trạng thái đăng ký |
| T5: Kiểm tra và sửa lỗi | 5 | Phức tạp vì phải test nhiều trường hợp, xử lý lỗi và đảm bảo User Story hoàn chỉnh |

Tổng Story Points: 3 + 5 + 3 + 2 + 5 = 18 điểm Story

## Bước 3: Lý do lựa chọn các nhiệm vụ và đảm bảo hiệu quả

- Mỗi task được chia nhỏ vừa đủ để hoàn thành trong một Sprint (thường < 1 ngày đến 1 ngày rưỡi).

- Phân chia theo logic: từ giao diện → xử lý dữ liệu → xác thực → phản hồi → kiểm tra. Điều này đảm bảo luồng thực hiện hợp lý và dễ theo dõi.

- ước lượng Story Points giúp nhóm biết mức độ phức tạp và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Bài 8

## Bước 1: Tính Velocity của nhóm

Thông tin Sprint 1:

- User Story 1: 5 điểm (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 điểm (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 điểm (Chưa hoàn thành)

Velocity Sprint 1 = Tổng điểm Story hoàn thành = 5 + 8 = 13 điểm

Thông tin Sprint 2:

- User Story 4: 13 điểm (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 điểm (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 điểm (Chưa hoàn thành)

Velocity Sprint 2 = Tổng điểm Story hoàn thành = 13 + 5 = 18 điểm

## Bước 2: Tính Velocity trung bình

Velocity trung bıˋnh=Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 22=13+182=15.5≈16 điểm Story\text{Velocity trung bình} = \frac{\text{Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2}}{2} = \frac{13 + 18}{2} = 15.5 \approx 16 \text{ điểm Story}Velocity trung bıˋnh=2Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2​=213+18​=15.5≈16 điểm Story

Velocity trung bình nhóm: 16 điểm Story

## Bước 3: Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

- Dựa trên Velocity trung bình, nhóm có thể hoàn thành khoảng 16 điểm Story trong Sprint tiếp theo.

- Ví dụ chọn các User Stories từ Product Backlog để tổng điểm không vượt quá 16:

| User Story | Điểm Story |
| --- | --- |
| US1: Tạo tính năng giỏ hàng | 5 |
| US2: Tạo tính năng đăng nhập | 5 |
| US3: Hiển thị danh sách sản phẩm | 3 |
| US4: Tính năng tìm kiếm sản phẩm | 3 |

Tổng điểm Story: 5 + 5 + 3 + 3 = 16 (vừa bằng Velocity trung bình)

Bài 9

## 1. Ước tính công việc bằng Story Points

User Story:
 “Tạo công việc mới” – Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến trình công việc.

Story Points: 5 điểm (mức độ trung bình)

Lý do:

- Việc tạo công việc mới yêu cầu:

  - Thiết kế biểu mẫu nhập thông tin công việc

  - Xử lý lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

  - Hiển thị thông báo xác nhận thành công

- Các bước này không quá phức tạp nhưng cũng không quá đơn giản, do đó mức độ trung bình là phù hợp với 5 điểm trong dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13…).

## 2. Thực hiện Planning Poker

Nhóm ước lượng: (giả sử nhóm gồm 3 thành viên)

| Thành viên | Chọn Story Point |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 |
| Thành viên 2 | 8 |
| Thành viên 3 | 5 |

Mở bài và thảo luận:

- Thành viên 2 cho rằng có thể phức tạp hơn do cần kiểm tra hợp lệ dữ liệu và xử lý lỗi.

- Nhóm thảo luận và đi đến đồng thuận: 5 điểm là hợp lý, vì các bước bổ sung này đã nằm trong công việc trung bình.

## 3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity trung bình nhóm: 16 điểm (dựa trên các Sprint trước)

Chọn các User Stories từ Product Backlog:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 3 |

Tổng điểm Story: 5 + 8 + 3 = 16 (vừa bằng Velocity trung bình)

Lý do lựa chọn:

- Tổng điểm không vượt quá khả năng nhóm, đảm bảo Sprint có thể hoàn thành.

- Các User Stories được chọn đều liên quan và tạo ra giá trị cho người dùng cuối:

  - “Tạo công việc mới” giúp thêm công việc vào hệ thống

  - “Quản lý danh sách công việc” giúp theo dõi và chỉnh sửa

  - “Tìm kiếm công việc” giúp người dùng dễ dàng tìm thông tin

Kết quả: Sprint tiếp theo có thể hoàn thành các User Stories này, đảm bảo tiến độ và chất lượng.