Bài 5

## 1. Sprint Planning – Lập Kế Hoạch Sprint

### Thông tin Sprint

- Thời gian: 2 tuần

- Đội nhóm:

  - Product Owner (PO)

  - Scrum Master

  - 4 Developer

  - 1 QA

- Sprint Goal:
 “Xây dựng phiên bản cơ bản cho ứng dụng mua sắm: người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm và thêm giỏ hàng.”

### Product Backlog (trích đoạn)

| ID | User Story | Ưu tiên | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Đăng ký tài khoản | Cao | 3 điểm |
| US02 | Đăng nhập | Cao | 3 điểm |
| US03 | Xem danh sách sản phẩm | Cao | 5 điểm |
| US04 | Thêm vào giỏ hàng | Trung bình | 8 điểm |
| US05 | Thanh toán | Trung bình | 13 điểm |
| US06 | Xem lịch sử mua | Thấp | 5 điểm |

### Chọn hạng mục vào Sprint Backlog

Dựa trên velocity trung bình 20 điểm/Sprint, nhóm chọn:

Sprint Backlog gồm:

- US01 – Đăng ký (3)

- US02 – Đăng nhập (3)

- US03 – Xem danh sách sản phẩm (5)

- US04 – Thêm vào giỏ hàng (8)

Tổng: 19 điểm

### Phân rã Sprint Backlog thành Tasks

| User Story | Task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Thiết kế form đăng ký | Dev A | 2h |
|  | API đăng ký | Dev B | 4h |
|  | Kiểm thử đăng ký | QA | 2h |
| US02 | Form login | Dev A | 2h |
|  | API login | Dev C | 4h |
|  | Kiểm thử | QA | 2h |
| US03 | UI danh sách sản phẩm | Dev D | 4h |
|  | API lấy sản phẩm | Dev B | 4h |
|  | Test | QA | 3h |
| US04 | UI giỏ hàng | Dev A | 4h |
|  | API giỏ hàng | Dev C | 5h |
|  | Test | QA | 3h |

## 2. Daily Scrum – Họp Mỗi Ngày

### Cách tổ chức (vai trò Scrum Master)

- Thời gian: 15 phút – lúc 9:00 sáng mỗi ngày

- Không bàn quá sâu vào kỹ thuật

- Mỗi thành viên trả lời:

  - Hôm qua đã làm gì?

  - Hôm nay sẽ làm gì?

  - Có trở ngại gì không?

### Ví dụ báo cáo Daily Scrum

Dev A:

- Hôm qua: làm xong form đăng ký

- Hôm nay: làm UI danh sách sản phẩm

- Trở ngại: thiếu file PSD, đã báo PO

Dev B:

- Hôm qua: API đăng ký

- Hôm nay: API sản phẩm

- Vấn đề: Database lỗi, cần Scrum Master hỗ trợ

QA:

- Hôm qua: Test đăng ký

- Hôm nay: Test login

- Trở ngại: chưa có bản deploy mới

Scrum Master ghi nhận impediments và xử lý sau buổi họp.

## 3. Sprint Review – Trình Bày Sản Phẩm

### Mục đích

- Trình bày Increment cho PO, stakeholder

- Thu thập phản hồi để cải tiến sản phẩm

### Kết quả Sprint (Increment)

- Đăng ký: hoàn thành

- Đăng nhập: hoàn thành

- Xem sản phẩm: hoàn thành

- Thêm vào giỏ hàng: hoàn thành 90% (còn lỗi hiển thị số lượng)

### Cách nhóm demo

- Dev trình bày flow: đăng ký → đăng nhập → xem sản phẩm → thêm vào giỏ

- PO đánh giá:

  - Chức năng đạt Sprint Goal

  - Yêu cầu sửa lỗi hiển thị số lượng giỏ hàng

  - Gợi ý bổ sung hình ảnh sản phẩm ở Sprint sau

Nhóm cập nhật Product Backlog theo phản hồi.

## 4. Sprint Retrospective – Rút Kinh Nghiệm

### Mục tiêu

Cải tiến quy trình làm việc để Sprint sau tốt hơn.

### Điểm tốt

- Giao tiếp tốt, daily scrum đúng 15 phút

- Không có tình trạng dồn task lúc cuối

- Demo mượt, PO hài lòng

### Điểm chưa tốt

- Ước lượng API chưa chính xác

- Lỗi môi trường test làm QA bị chậm tiến độ

### Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Tất cả API phải có checklist trước khi ước lượng

- Thiết lập môi trường test độc lập

- Scrum Master yêu cầu kỷ luật commit trước 17h

Bài 6

# 1. User Stories (ít nhất 7 câu chuyện người dùng)

### US01 – Đăng ký tài khoản

Tôi là người dùng mới,
 Tôi muốn tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại,
 Để tôi có thể truy cập ứng dụng và sử dụng đầy đủ chức năng.

### US02 – Đăng nhập

Tôi là người dùng đã có tài khoản,
 Tôi muốn đăng nhập bằng thông tin của mình,
 Để tôi có thể tiếp tục mua sắm và quản lý đơn hàng.

### US03 – Xem danh sách sản phẩm

Tôi là khách hàng,
 Tôi muốn xem danh sách các sản phẩm theo từng danh mục,
 Để tôi có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp.

### US04 – Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là khách hàng,
 Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên, từ khóa hoặc mã,
 Để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm tôi cần.

### US05 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tôi là khách hàng,
 Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng,
 Để tôi có thể lựa chọn và xem lại các sản phẩm trước khi thanh toán.

### US06 – Thanh toán đơn hàng

Tôi là khách hàng,
 Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (ví điện tử, thẻ ngân hàng, COD),
 Để tôi có thể hoàn tất đơn hàng theo cách tiện lợi nhất.

### US07 – Xem lịch sử mua hàng

Tôi là người dùng,
 Tôi muốn xem lại các đơn hàng đã mua,
 Để tôi có thể theo dõi chi phí và trạng thái mua sắm của mình.

### US08 – Đánh giá sản phẩm

Tôi là khách hàng,
 Tôi muốn đánh giá và để lại nhận xét sau khi mua,
 Để tôi có thể chia sẻ trải nghiệm và giúp người khác chọn lựa dễ dàng hơn.

### US09 – Lọc sản phẩm theo giá và thương hiệu

Tôi là khách hàng,
 Tôi muốn lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu hoặc mức đánh giá,
 Để tôi có thể chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu nhanh hơn.

# 2. Product Backlog (theo độ ưu tiên)

| ID | User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Đăng ký tài khoản | Cao | Tính năng nền tảng |
| US02 | Đăng nhập | Cao | Cần thiết để sử dụng ứng dụng |
| US03 | Xem danh sách sản phẩm | Cao | Chức năng cốt lõi |
| US04 | Tìm kiếm sản phẩm | Cao | Quan trọng cho trải nghiệm người dùng |
| US05 | Thêm vào giỏ hàng | Trung bình | Phục vụ thanh toán |
| US06 | Thanh toán | Trung bình | Tính năng bắt buộc để hoàn tất mua hàng |
| US07 | Xem lịch sử mua hàng | Trung bình | Hỗ trợ theo dõi đơn |
| US09 | Lọc sản phẩm | Thấp | Nâng cao trải nghiệm mua sắm |
| US08 | Đánh giá sản phẩm | Thấp | Tính năng cộng đồng |

Bài 7

# 1. User Stories

US01 – Tìm kiếm phim
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại.
 Để tôi có thể nhanh chóng chọn bộ phim mà tôi muốn xem.

US02 – Xem chi tiết phim
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn xem thông tin chi tiết của phim như mô tả, thời lượng, diễn viên.
 Để tôi có thể quyết định xem phim đó hay không.

US03 – Xem lịch chiếu
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn xem lịch chiếu theo ngày, rạp chiếu và suất chiếu.
 Để tôi có thể chọn suất phù hợp với thời gian của mình.

US04 – Chọn ghế
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn chọn ghế trong rạp chiếu.
 Để tôi có thể ngồi vị trí mong muốn.

US05 – Đặt vé
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn đặt vé sau khi chọn phim, suất chiếu và ghế.
 Để tôi có thể giữ chỗ trước khi đến rạp.

US06 – Thanh toán
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn thanh toán bằng các phương thức như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc mã giảm giá.
 Để tôi có thể hoàn tất đặt vé.

US07 – Nhận vé điện tử
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn nhận mã vé hoặc QR code sau khi thanh toán.
 Để tôi có thể vào rạp dễ dàng mà không cần in vé.

US08 – Nhận thông báo phim mới
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới.
 Để tôi có thể cập nhật nhanh các phim đang chiếu.

US09 – Xem lịch sử đặt vé
 Tôi là một khách hàng.
 Tôi muốn xem lại các vé tôi đã đặt.
 Để tôi có thể kiểm tra thông tin khi cần.

# 2. User Story Mapping

## 2.1. Hoạt động chính của người dùng (User Activities)

- Tìm kiếm và khám phá phim

- Chọn phim và lịch chiếu

- Chọn ghế

- Đặt vé

- Thanh toán

- Nhận vé và theo dõi lịch sử

- Nhận thông báo

## 2.2. Story Map chi tiết

### Hoạt động 1: Tìm kiếm và khám phá phim

- US01: Tìm kiếm phim

- US02: Xem chi tiết phim

### Hoạt động 2: Chọn phim và lịch chiếu

- US03: Xem lịch chiếu

### Hoạt động 3: Chọn ghế

- US04: Chọn ghế

### Hoạt động 4: Đặt vé

- US05: Đặt vé

### Hoạt động 5: Thanh toán

- US06: Thanh toán

### Hoạt động 6: Nhận vé và theo dõi lịch sử

- US07: Nhận vé điện tử

- US09: Xem lịch sử đặt vé

### Hoạt động 7: Nhận thông báo

- US08: Nhận thông báo phim mới

# 3. Product Backlog

| ID | User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tìm kiếm phim | Cao | Tính năng chính |
| US02 | Xem chi tiết phim | Cao | Kết hợp với tìm kiếm |
| US03 | Xem lịch chiếu | Cao | Bắt buộc để đặt vé |
| US04 | Chọn ghế | Cao | Tính năng cốt lõi |
| US05 | Đặt vé | Cao | Hoàn thiện flow |
| US06 | Thanh toán | Trung bình | Nhiều phương thức |
| US07 | Nhận vé điện tử | Trung bình | Gửi QR code |
| US09 | Xem lịch sử đặt vé | Thấp | Tính năng quản lý |
| US08 | Nhận thông báo phim mới | Thấp | Tính năng mở rộng |

Bài 8

# 1. Thành viên tham gia

- Dev Backend A

- Dev Backend B

- Dev Backend C

- Dev Backend D

- Scrum Master

# 2. Nội dung mô phỏng buổi Daily Scrum

Trong buổi Daily Scrum, Scrum Master yêu cầu mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

Dưới đây là câu trả lời của từng thành viên.

# 3. Báo cáo của từng thành viên

## Thành viên A

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã hoàn thành API đăng ký tài khoản và viết unit test cho phần xử lý logic.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ tiếp tục tích hợp API đăng ký với hệ thống xác thực chung của ứng dụng.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Không có trở ngại.

## Thành viên B

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã triển khai API đăng nhập và xử lý session.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ tối ưu logic xác thực và kiểm tra các case lỗi.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Có. Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định khi kiểm tra tải thử.

Ghi nhận trở ngại:

- Vấn đề: Tốc độ truy vấn dữ liệu chậm và không ổn định.

- Giải pháp:
 Scrum Master đề xuất Dev B phối hợp với team Database để xem lại index, tối ưu query, kiểm tra số lượng kết nối và phân tích hiệu năng.

## Thành viên C

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã xây dựng API xử lý giỏ hàng (thêm, sửa số lượng, xoá sản phẩm).

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ triển khai API thanh toán.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Có. Kết nối API thanh toán từ đối tác bị lỗi 503 khi gọi thử.

Ghi nhận trở ngại:

- Vấn đề: API thanh toán trả lỗi 503.

- Giải pháp:
 Scrum Master yêu cầu Dev C liên hệ bộ phận tích hợp API để xác định nguyên nhân. Nếu lỗi từ phía đối tác, tạm thời sử dụng mock server để tiếp tục lập trình không bị gián đoạn.

## Thành viên D

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã tạo API lấy danh sách sản phẩm và phân trang.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ làm API xem chi tiết từng sản phẩm và logic gợi ý sản phẩm liên quan.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Có. Dữ liệu demo trong database bị thiếu hình ảnh sản phẩm.

Ghi nhận trở ngại:

- Vấn đề: Database thiếu dữ liệu hình ảnh.

- Giải pháp:
 Scrum Master đề xuất liên hệ Product Owner để cung cấp danh sách hình ảnh đầy đủ hoặc tạm gắn ảnh mặc định để đảm bảo tiến độ.

# 4. Tổng hợp trở ngại và giải pháp

| Trở ngại | Thành viên gặp | Giải pháp của Scrum Master |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Dev B | Làm việc với team Database để tối ưu query |
| API thanh toán trả lỗi 503 | Dev C | Liên hệ bộ phận tích hợp API, dùng mock server để tiếp tục phát triển |
| Database thiếu hình ảnh sản phẩm | Dev D | Yêu cầu PO bổ sung hoặc dùng ảnh tạm thời |

# 5. Điều chỉnh tiến trình Sprint

Scrum Master đề xuất các hành động:

- Tập trung xử lý trở ngại API thanh toán và database trước 24 giờ tới.

- Tạo một nhiệm vụ “Tối ưu truy vấn dữ liệu” bổ sung vào Sprint Backlog.

- Kiểm tra lại môi trường test để đảm bảo QA có thể kiểm thử đúng tiến độ.

- Cam kết không để các vấn đề kỹ thuật tồn đọng sang cuối Sprint.

Scrum Master cũng nhắc nhở nhóm:

- Hoàn thành commit trước 17h mỗi ngày.

- Cập nhật trạng thái task trên board ngay sau khi hoàn thành.

# 6. Kết luận buổi họp

Buổi họp diễn ra trong 15 phút, tất cả thành viên đều báo cáo đầy đủ.
 Scrum Master đã ghi nhận và phân công hướng giải quyết cho từng trở ngại.
 Tiến độ Sprint cơ bản đang đi đúng hướng và không có rủi ro lớn ảnh hưởng Sprint Goal.

Bài 9

## 1. Những điều làm tốt trong Sprint

- Nhóm hoàn thành 90% mục tiêu Sprint đúng thời hạn.

- Các task backend chính (API đăng nhập, API sản phẩm, API giỏ hàng) được triển khai đúng kế hoạch.

- Thành viên hỗ trợ nhau tốt khi có lỗi phát sinh.

- Quy trình review code được thực hiện nghiêm túc và giúp giảm bug.

## 2. Những điều chưa tốt & Nguyên nhân

### Vấn đề 1: Giao tiếp giữa các thành viên chưa hiệu quả

- Một số task bị trùng hoặc hiểu nhầm yêu cầu.

- Nguyên nhân: Không cập nhật trạng thái task thường xuyên trên Jira/Trello.

### Vấn đề 2: Việc phân chia công việc không đều

- Có người quá tải task, có người rảnh.

- Nguyên nhân: Không ước lượng Story Point rõ ràng, không có họp refinement đúng cách.

### Vấn đề 3: API tích hợp chậm tiến độ

- Khi FE gọi API bị lỗi dữ liệu không đúng format.

- Nguyên nhân: Không thống nhất rõ specs trước khi code.

## 3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

### Cải tiến 1: Nâng cao quy trình giao tiếp

- Cập nhật task mỗi ngày trên công cụ quản lý.

- FE–BE thống nhất input/output trước khi code.

### Cải tiến 2: Tối ưu phân công công việc

- Estimation bằng Planning Poker.

- Họp grooming kỹ hơn để tránh sót yêu cầu.

### Cải tiến 3: Cải thiện quy trình tích hợp

- Tạo API contract (Swagger/Postman Collection) trước khi code.

- FE test sớm với mock API.

## 4. Action Plan (Kế hoạch hành động)

| Hạng mục | Hành động | Người chịu trách nhiệm | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp | Mỗi người phải cập nhật task trước 9h sáng hằng ngày | Tất cả dev | Bắt đầu Sprint tới |
| Phân công | Áp dụng Planning Poker khi estimation | Scrum Master + nhóm | Sprint Planning tiếp theo |
| Tích hợp API | Tạo API contract + test mock trước | Back-end + Front-end | Khi bắt đầu Sprint mới |