Bài 1

Product Owner (PO):
 “Xin chào mọi người. Sprint này mục tiêu của chúng ta là hoàn thiện tính năng đăng ký khóa học cho người dùng mới. Nhóm đặt mục tiêu cho phép người học xem thông tin khóa học và bấm đăng ký thành công. Bây giờ mời Dev trình bày kết quả.”

Developer (Dev):
 “Trong Sprint này, nhóm đã hoàn thành phần giao diện đăng ký, kết nối API và kiểm tra hợp lệ dữ liệu. Đây là demo nhanh:

- Người dùng chọn khóa học → xem chi tiết.

- Nhấn ‘Đăng ký’ → hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập.

- Nếu hợp lệ, dữ liệu gửi đến API và trả về thông báo đăng ký thành công.
 Tính năng đã hoạt động đúng với mục tiêu Sprint.”

Stakeholder:
 “Mình đánh giá tính năng chạy ổn định, giao diện dễ dùng. Tuy nhiên, mình muốn bổ sung thêm thông báo hướng dẫn nếu người dùng chưa đăng nhập mà nhấn đăng ký. Nhóm có thể thêm vào Backlog để cải tiến ở Sprint sau.”

Bài 2

# A. Product Backlog Item (PBI)

### PBI: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày

Dạng 1 — User Story (Vai trò – Mục tiêu – Lợi ích):

“Là một trưởng phòng vận hành, tôi muốn có bộ lọc thống kê theo ngày hoặc theo 24 giờ, để tôi có thể xem dữ liệu chi tiết và chính xác hơn thay vì chỉ theo tuần.”

Mô tả:
 Hiện tại báo cáo người dùng chỉ hiển thị theo tuần, gây khó khăn trong việc kiểm tra hoạt động từng ngày. Cần bổ sung bộ lọc tùy chọn theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất.

# B. Bộ Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria)

### Cách 1 — Dạng Checklist

- Người dùng có thể chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 11/03) để xem thống kê hoạt động chi tiết.

- Hệ thống hỗ trợ bộ lọc “Trong 24 giờ gần nhất”.

- Khi áp dụng bộ lọc, biểu đồ và bảng thống kê phải cập nhật đúng dữ liệu tương ứng.

- Nếu không chọn ngày, hệ thống giữ nguyên chế độ xem theo tuần.

- Bộ lọc hoạt động trên cả desktop và mobile.

### Cách 2 — Dạng Given – When – Then

#### AC1 – Lọc theo ngày

- Given tôi đang mở trang xem thống kê hoạt động

- When tôi chọn một ngày trên bộ lọc

- Then hệ thống hiển thị thống kê chi tiết đúng với ngày đã chọn

#### AC2 – Lọc 24 giờ gần nhất

- Given tôi đang mở trang thống kê

- When tôi chọn tùy chọn “Trong 24 giờ gần nhất”

- Then biểu đồ và dữ liệu hiển thị tương ứng với 24 giờ gần nhất

#### AC3 – Giữ nguyên lọc tuần nếu chưa chọn ngày

- Given tôi không thay đổi bộ lọc

- When tôi xem trang thống kê

- Then hệ thống hiển thị dữ liệu theo tuần như hiện tại

Bài 3

Dự án chọn: Ứng dụng quản lý công việc (Task Manager App).

# A. Dòng thời gian Sprint (Ngày 1 → Ngày 14)

Sprint Goal: Hoàn thành phiên bản MVP gồm 3 tính năng: Tạo task – Cập nhật task – Xem danh sách task.

- Ngày 1: Họp Sprint Planning, chia task cho các thành viên.

- Ngày 2: Bắt đầu phát triển giao diện danh sách công việc.

- Ngày 3: Hoàn thiện UI màn hình “Tạo Task”.

- Ngày 4: Tích hợp API tạo task.

- Ngày 5: Kiểm thử chức năng tạo task.

- Ngày 6: Phát triển chức năng cập nhật task.

- Ngày 7: Phát hiện bug nghiêm trọng khi lưu task.

- Ngày 8: Fix bug + review code nội bộ.

- Ngày 9: Triển khai chức năng lọc task theo trạng thái.

- Ngày 10: Stakeholder đề xuất yêu cầu mới (ưu tiên task).

- Ngày 11: Họp rà soát – đánh giá lại phạm vi Sprint.

- Ngày 12: Kiểm thử toàn hệ thống.

- Ngày 13: Chuẩn bị tài liệu + demo.

- Ngày 14: Sprint Review và Sprint Retrospective.

# B. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

### Sự kiện 1

Ngày 3 – Hoàn thành giao diện “Tạo Task”

- Mô tả: Dev hoàn thành UI tạo task gồm: form nhập, button, validation cơ bản.

- Ảnh hưởng: Tích cực – giúp backend bắt đầu tích hợp API sớm.

- Bài học: Hoàn thiện UI trước giúp giảm chậm trễ ở phần tích hợp về sau.

### Sự kiện 2

Ngày 7 – Phát hiện bug nghiêm trọng khi lưu task

- Mô tả: Task bị ghi đè khi người dùng tạo liên tiếp hai task giống nhau.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – phải tạm dừng tiến độ ngày 7–8 để xử lý.

- Bài học: Cần thêm kiểm thử sớm (early testing) để phát hiện lỗi sớm hơn.

### Sự kiện 3

Ngày 10 – Stakeholder yêu cầu thêm tính năng “ưu tiên task”

- Mô tả: Trưởng phòng vận hành đề xuất thêm độ ưu tiên (High/Medium/Low).

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – tăng khối lượng, buộc PO phải thương lượng lại phạm vi.

- Bài học: Nên khóa yêu cầu trong Sprint, tính năng mới đưa vào Backlog cho Sprint sau.

### Sự kiện 4

Ngày 11 – Họp điều chỉnh phạm vi Sprint

- Mô tả: PO – Dev – Scrum Master họp để loại bớt tính năng lọc task theo tag (không quan trọng).

- Ảnh hưởng: Tích cực – giúp đội tập trung hoàn thành đúng Sprint Goal.

- Bài học: Focus vào giá trị cốt lõi thay vì cố gắng nhồi thêm tính năng.

### Sự kiện 5

Ngày 12 – Kiểm thử toàn hệ thống

- Mô tả: QA phát hiện 3 lỗi nhỏ, đã được fix trong ngày.

- Ảnh hưởng: Tích cực – phiên bản sẵn sàng demo ổn định.

- Bài học: Dành thời gian cho kiểm thử cuối Sprint luôn giúp sản phẩm chất lượng hơn.

Bài 4

# Kỹ thuật Retrospective được chọn: Điên – Buồn – Vui (Mad – Sad – Glad)

### Giải thích lựa chọn (5–7 dòng):

Kỹ thuật Điên – Buồn – Vui phù hợp nhất vì nhóm đang gặp vấn đề cảm xúc tiêu cực, áp lực cao và thiếu giao tiếp, nên cần một phương pháp giúp mọi người giải tỏa cảm xúc một cách an toàn. Mô hình này cho phép các thành viên chia sẻ điều khiến họ bực (Mad), buồn (Sad) và điều khiến họ vui (Glad), từ đó khơi gợi sự kết nối và thấu hiểu. Đây cũng là cách tốt để Scrum Master nhận diện nguyên nhân gốc rễ của stress và lỗi dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác thiên về phân tích công việc hoặc cải tiến quy trình (như 4Ls, Start–Stop–Continue, Thuyền buồm) nhưng không giải quyết trực tiếp vấn đề cảm xúc đang là trọng tâm của nhóm. Vì vậy, Điên – Buồn – Vui là lựa chọn hiệu quả nhất trong hoàn cảnh này.

Bài 5

# Tính năng chọn: Đăng nhập hệ thống (Login Feature)

## (A) MỤC TIÊU CỦA BUỔI SPRINT REVIEW

- Xác nhận tính năng Đăng nhập hoạt động đúng theo Acceptance Criteria.

- Thu thập phản hồi thực tế từ Stakeholders về giao diện, tính dễ dùng và tốc độ xử lý.

- Kiểm tra mức độ an toàn (định dạng email hợp lệ, mật khẩu sai, thông báo lỗi).

- Xác định các cải tiến cần ưu tiên cho Sprint tiếp theo (ví dụ: thêm login bằng Google).

- Đảm bảo tính năng đủ ổn định để tích hợp vào hệ thống chính của dự án.

## (B) 1 PHÚT MỞ ĐẦU CUỘC HỌP

### Product Owner nói gì?

“Chào mọi người, cảm ơn đã tham dự buổi Sprint Review Sprint này. Mục tiêu của Sprint là hoàn thiện tính năng Đăng nhập — một phần quan trọng để người dùng truy cập hệ thống. Chúng tôi muốn kiểm tra xem tính năng có đáp ứng đúng yêu cầu ban đầu và thu thập phản hồi để chuẩn bị cho Sprint sau.”

### Scrum Master nói gì?

“Cảm ơn PO. Buổi Review sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Mọi người có thể đặt câu hỏi bất kỳ lúc nào nhưng vui lòng giơ tay để tránh nói chồng. Chúng tôi sẽ demo tính năng trước, sau đó đến phần góp ý của Stakeholders.”

### Dev Lead nói gì?

“Trong buổi Review hôm nay, tôi sẽ demo tính năng Đăng nhập, gồm: nhập thông tin hợp lệ, xử lý lỗi sai mật khẩu, và điều hướng theo vai trò người dùng. Cuối demo, tôi cũng sẽ trình bày một lỗi nhỏ còn tồn tại để nhận ý kiến của mọi người.”

## (C) CÁCH DEV DEMO TÍNH NĂNG (6–8 câu)

- Dev mở trình duyệt và truy cập vào trang login.html để giới thiệu giao diện đăng nhập.

- Dev nhập bộ dữ liệu mẫu: email đúng định dạng và mật khẩu hợp lệ, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

- Hệ thống xử lý và điều hướng chính xác: admin được chuyển đến dashboard quản trị, user được đưa về trang chủ.

- Dev quay lại màn hình login và demo trường hợp lỗi bằng cách nhập mật khẩu sai.

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại”, chứng minh phần validate hoạt động đúng.

- Dev trình bày luồng khi bỏ trống dữ liệu để kích hoạt validate phía client, thông báo "Email không được để trống".

- Dev mô tả thêm một lỗi nhỏ còn tồn tại: giao diện báo lỗi hơi chậm 0.3 giây khi mạng yếu.

- Cuối cùng, Dev nhấn mạnh trạng thái mong đợi: “Tính năng đã chạy ổn định 95%, sẵn sàng tích hợp nếu Stakeholders không có chỉnh sửa thêm.”

Bài 6

# (C) 5 Mục hành động cụ thể (Action Items)

(Định dạng: Ai – Làm gì – Khi nào – Đo thế nào)

### 1. Ai: Dev Lead

Làm gì: Giảm thời lượng Daily bằng cách áp dụng quy tắc “3 câu / người” và báo cáo blocker ngắn gọn.
 Khi nào: Áp dụng từ Daily đầu tiên của Sprint tới.
 Đo thế nào: Thời lượng Daily ≤ 7 phút, đo tự động qua log cuộc họp.

### 2. Ai: Toàn bộ Dev Team

Làm gì: Chia nhỏ task theo nguyên tắc ≤ 1 ngày làm việc / subtask để giảm spillover.
 Khi nào: Áp dụng từ buổi lập kế hoạch Sprint tiếp theo.
 Đo thế nào: Task spillover giảm còn ≤ 1 task/Sprint.

### 3. Ai: QA Lead

Làm gì: Thiết lập “Checkpoint test ở giữa Sprint” để kiểm thử sớm.
 Khi nào: Thực hiện vào Ngày 5 của Sprint cố định.
 Đo thế nào: Lỗi dồn ngày cuối giảm còn < 30% tổng số bug.

### 4. Ai: Scrum Master

Làm gì: Tổ chức buổi Grooming 30 phút/tuần để làm rõ yêu cầu trước Sprint.
 Khi nào: Bắt đầu từ tuần kế tiếp.
 Đo thế nào: Số câu hỏi không rõ yêu cầu giảm ít nhất 50% trong Sprint Planning.

### 5. Ai: Từng Dev

Làm gì: Áp dụng checklist bàn giao cho QA (build ổn định, test tự động, notes thay đổi).
 Khi nào: Bắt đầu ngay trong Sprint tới.
 Đo thế nào: QA giảm thời gian verify mỗi task xuống < 20 phút.

Bài 7

| Định dạng | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue (Bắt đầu – Dừng – Tiếp tục) | 20–40 phút | Cần cải tiến nhanh, có ít vấn đề nổi bật | Rõ ràng, tập trung vào hành động; dễ triển khai | Không đào sâu gốc rễ; phù hợp Sprint nhẹ | 4 |
| Sailboat (Thuyền buồm) | 45–60 phút | Team cần phân tích nguyên nhân cản trở & mục tiêu dài hạn | Hình tượng hóa vấn đề; giúp nhìn tổng thể Sprint | Mất thời gian; dễ lan man nếu dẫn dắt kém | 3 |
| Mad – Sad – Glad (Điên – Buồn – Vui) | 30–45 phút | Team đang căng thẳng, cảm xúc tiêu cực; cần xả stress | Giải tỏa cảm xúc, giúp mở lòng và tăng kết nối | Ít tập trung vào hành động cải tiến cụ thể | 5 |
| 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed For) | 35–50 phút | Team muốn phân tích toàn diện trải nghiệm Sprint | Toàn diện: điều học được – điều thiếu – điều mong muốn | Nhiều ý, dễ quá tải nếu Sprint lớn | 4 |
| KALM (Keep – Add – Less – More) | 25–40 phút | Team đã ổn, chỉ cần tối ưu quy trình | Tập trung vào tối ưu; dễ tạo action item | Không phù hợp để phân tích vấn đề nặng | 3 |

Bài 8

## A. Hành động đầu tiên để lấy lại không khí

- Dừng buổi Retro tạm thời – hít thở, nhắc nhóm:


 “Mình cảm ơn mọi người đã tham gia, hôm nay chúng ta sẽ giữ Retro tích cực và tập trung vào quá trình, không phải cá nhân.”

- Nhắc quy tắc Retro – không chỉ trích cá nhân, chỉ nêu vấn đề hoặc quan sát thực tế.

- Tạo không gian trung lập – yêu cầu mọi người đặt điện thoại xuống hoặc tạm thời giữ im lặng 1 phút để tập trung.

## B. Kỹ thuật để tránh sửa lỗi cá nhân

- Sử dụng kỹ thuật “Mad-Sad-Glad” (Điên – Buồn – Vui):

  - Mỗi người viết cảm xúc cá nhân thầm trên sticky note: Mad (cái làm phiền), Sad (cái làm hụt hẫng), Glad (cái hài lòng).

  - Sau đó Scrum Master gom lại theo chủ đề, trình bày chung, không chỉ tên ai.

  - Giúp chuyển từ “đổ lỗi cá nhân” sang “quan sát vấn đề”.

## C. 3 câu “thần chú ý” để kiểm soát xung đột

- “Chúng ta nói về vấn đề, không nói về con người.”

- “Mỗi ý kiến đều có giá trị, hãy chia sẻ bằng dữ liệu hoặc trải nghiệm.”

- “Mục tiêu hôm nay là cải tiến quy trình, không phải chứng minh ai đúng – ai sai.”

## D. Mục hành động để giải quyết tận gốc vấn đề sửa lỗi

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Team | Áp dụng Code Review bắt buộc trước khi Merge | Ngay Sprint sau | Kiểm tra số lượng Merge có review |
| QA | Chuẩn hóa Test Case & Checklist cho từng task | Trong tuần đầu Sprint tiếp theo | Đối chiếu checklist với lỗi phát sinh |
| Scrum Master | Tổ chức mini Retro về bug mỗi cuối tuần | Cuối tuần này | Đếm số lượng lỗi giảm so với Sprint trước |
| PO | Ưu tiên backlog theo mức độ ảnh hưởng lỗi | Sprint Planning tiếp theo | So sánh backlog lỗi vs feature |
| Cả team | Cam kết tuân thủ quy tắc Retro tích cực | Ngay Retro tiếp theo | Quan sát và ghi nhận xung đột giảm |